## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Финансирование
Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2017 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы"
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п (в редакции от 28.10.2016 № 422-п)
наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы дата, номер ( в редакции от дата, номер постановления)
Финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы"
на 01.12.2017
тыс.рублей
| № п/п | Основные мероприятия государственной программы | Направление расходов | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Связь основного мероприятия с показателями государственной программы (номер показателя) | Планируемый объем работ по направлениям расходов | Фактический объем выполненных работ по направлениям расходов | Причины отклонения фактического исполнения расходных обязательств над запланированным
[9 empty] | Проверка | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[6 empty] | план на 2017 год, в соответствии с постановлением № 427-п от 09.10.2013 (в ред. от 28.10.2016 № 422-п) * | фактическое исполнение | % |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
| 1.4. | Развитие архивного дела |  | Архивная служба Югры | всего: | 38593.5 | 30146.84 | 78.1138 | 0 | 2743.2 | 2528.6 | 92.177 | 1800 | 2213.417 | 122.9676 | 1900 | 3819.013 | 201.0007 | 5999.9 | 6012.045 | 100.2024 | 1900 | 845.1 | 44.4789 | 2900 | 3516.458 | 121.2572 | 3630.6 | 2070.6 | 57.0319 | 2900 | 2075.117 | 71.5558 | 2800 | 2429.4 | 86.7643 | 2212.9 | 1291.2 | 58.3488 | 3844.7 | 3345.89 | 76.7422 | 5932.2
федеральный бюджет
[5 empty] | бюджет автономного округа | 38593.5 | 30146.84 | 78.1138 | 0 | 2743.2 | 2528.6 | 92.177 | 1800 | 2213.417 | 122.9676 | 1900 | 3819.013 | 201.0007 | 5999.9 | 6012.045 | 100.2024 | 1900 | 845.1 | 44.4789 | 2900 | 3516.458 | 121.2572 | 3630.6 | 2070.6 | 57.0319 | 2900 | 2075.117 | 71.5558 | 2800 | 2429.4 | 86.7643 | 2212.9 | 1291.2 | 58.3488 | 3844.7 | 3345.89 | 76.7422 | 5932.2
[5 empty] | в том числе межбюджетные трансферты:*** | 6461.6 | 6461.6 | 100 | 0 | 2143.2 | 2143.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274.9 | 3274.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.6 | 730.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.9 | 312.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Нефтеюганск | 488.1 | 488.1 | 100 | 0 | 236 | 236 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 130.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Сургут | 174.3 | 174.3 | 100 | 0 | 174.3 | 174.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ханты-Мансийск | 96.7 | 96.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7 | 96.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Нижневартовск | 1046.2 | 1046.2 | 100 | 0 | 69.9 | 69.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.7 | 958.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Мегион | 190.9 | 190.9 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 90.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Урай | 228.3 | 228.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7 | 143.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 84.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Когалым | 57.9 | 57.9 | 100 | 0 | 57.9 | 57.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Радужный | 217.2 | 217.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 117.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Лангепас | 629.5 | 629.5 | 100 | 0 | 341.8 | 341.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 105.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 90.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 90.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Нягань | 624.9 | 624.9 | 100 | 0 | 624.9 | 624.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Пыть-Ях | 197.8 | 197.8 | 100 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8 | 147.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Покачи | 223.1 | 223.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 123.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Югорск | 317 | 317 | 100 | 0 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2 | 250.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 20.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Белоярский | 216.9 | 216.9 | 100 | 0 | 48.1 | 48.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 72.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 48.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 47.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Березовский | 395.6 | 395.6 | 100 | 0 | 10.7 | 10.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 27.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Кондинский | 344.7 | 344.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.7 | 344.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Октябрьский | 200.2 | 200.2 | 100 | 0 | 64.3 | 64.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4 | 121.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Сургутский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Советский | 453.8 | 453.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.8 | 453.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ханты-Мансийский | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Нижневартовский | 103.2 | 103.2 | 100 | 0 | 67 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 25.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Нефтеюганский | 175.3 | 175.3 | 100 | 0 | 175.3 | 175.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Нераспределенный резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | в том числе: привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет*** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | программа "Сотрудничество" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Развитие информационных технологий в области архивного дела | Архивная служба Югры | всего: | 3900 | 1730 | 44.359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 2170
| 1.4.1. |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3900 | 1730 | 44.359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 2170
[5 empty] | местный бюджет*** | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | программа "Сотрудничество" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2. |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Архивная служба Югры | всего: | 28231.9 | 21955.24 | 77.7675 | 0 | 600 | 385.4 | 64.2333 | 1800 | 2213.417 | 122.9676 | 1900 | 3819.013 | 201.0007 | 2725 | 2737.145 | 100.4457 | 1900 | 845.1 | 44.4789 | 2900 | 3516.458 | 121.2572 | 2900 | 1310 | 45.1724 | 2900 | 2075.117 | 71.5558 | 2800 | 2429.4 | 86.7643 | 1900 | 978.3 | 51.4895 | 2144.7 | 1645.89 | 76.7422 | 3762.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 28231.9 | 21955.24 | 77.7675 |  | 600 | 385.4 | 64.2333 | 1800 | 2213.417 | 122.9676 | 1900 | 3819.013 | 201.0007 | 2725 | 2737.145 | 100.4457 | 1900 | 845.1 | 44.4789 | 2900 | 3516.458 | 121.2572 | 2900 | 1310 | 45.1724 | 2900 | 2075.117 | 71.5558 | 2800 | 2429.4 | 86.7643 | 1900 | 978.3 | 51.4895 | 2144.7 | 1645.89 | 76.7422 | 3762.2
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.3. |  | Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа, в области архивного дела | Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию) | всего: | 6461.6 | 6461.6 | 100 | 0 | 2143.2 | 2143.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274.9 | 3274.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.6 | 730.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.9 | 312.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 6461.6 | 6461.6 | 100 | 0 | 2143.2 | 2143.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274.9 | 3274.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.6 | 730.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.9 | 312.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | в том числе межбюджетные трансферты: | 6461.6 | 6461.6 | 100 |  | 2143.2 | 2143.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274.9 | 3274.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.6 | 730.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.9 | 312.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Нефтеюганск | 488.1 | 488.1 | 100 |  | 236 | 236 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 130.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Сургут | 174.3 | 174.3 | 100 |  | 174.3 | 174.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ханты-Мансийск | 96.7 | 96.7 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7 | 96.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Нижневартовск | 1046.2 | 1046.2 | 100 |  | 69.9 | 69.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.7 | 958.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Мегион | 190.9 | 190.9 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 90.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Урай | 228.3 | 228.3 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7 | 143.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 84.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Когалым | 57.9 | 57.9 | 100 |  | 57.9 | 57.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Радужный | 217.2 | 217.2 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 117.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Лангепас | 629.5 | 629.5 | 100 |  | 341.8 | 341.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 105.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 90.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 90.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Нягань | 624.9 | 624.9 | 100 |  | 624.9 | 624.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Пыть-Ях | 197.8 | 197.8 | 100 |  | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8 | 147.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Покачи | 223.1 | 223.1 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 123.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Югорск | 317 | 317 | 100 |  | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2 | 250.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 20.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Белоярский | 216.9 | 216.9 | 100 |  | 48.1 | 48.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 72.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 48.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 47.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Березовский | 395.6 | 395.6 | 100 |  | 10.7 | 10.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 27.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Кондинский | 344.7 | 344.7 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.7 | 344.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Октябрьский | 200.2 | 200.2 | 100 |  | 64.3 | 64.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4 | 121.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Сургутский | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Советский | 453.8 | 453.8 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.8 | 453.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ханты-Мансийский | 80 | 80 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Нижневартовский | 103.2 | 103.2 | 100 |  | 67 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 25.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Нефтеюганский | 175.3 | 175.3 | 100 |  | 175.3 | 175.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Нераспределенный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по подпрограмме I |  |  | всего: | 38593.5 | 30146.84 | 78.1138 | 0 | 2743.2 | 2528.6 | 92.177 | 1800 | 2213.417 | 122.9676 | 1900 | 3819.013 | 201.0007 | 5999.9 | 6012.045 | 100.2024 | 1900 | 845.1 | 44.4789 | 2900 | 3516.458 | 121.2572 | 3630.6 | 2070.6 | 57.0319 | 2900 | 2075.117 | 71.5558 | 2800 | 2429.4 | 86.7643 | 2212.9 | 1291.2 | 58.3488 | 3844.7 | 3345.89 | 76.7422 | 5932.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 38593.5 | 30146.84 | 78.1138 | 0 | 2743.2 | 2528.6 | 92.177 | 1800 | 2213.417 | 122.9676 | 1900 | 3819.013 | 201.0007 | 5999.9 | 6012.045 | 100.2024 | 1900 | 845.1 | 44.4789 | 2900 | 3516.458 | 121.2572 | 3630.6 | 2070.6 | 57.0319 | 2900 | 2075.117 | 71.5558 | 2800 | 2429.4 | 86.7643 | 2212.9 | 1291.2 | 58.3488 | 3844.7 | 3345.89 | 76.7422 | 5932.2
[5 empty] | местный бюджет*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | программа "Сотрудничество" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле"
| 4.1. | Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (Обеспечение функций органов государственной власти) |  | Архивная служба Югры | всего: | 30251.9 | 26168.723 | 86.5027 | 0 | 900 | 2955.2 | 328.3556 | 4062.1 | 2893.498 | 71.2316 | 2800 | 3296.32 | 117.7257 | 3000 | 3151.419 | 105.0473 | 1800 | 741.1 | 41.1722 | 2800 | 4388.8 | 156.7429 | 2900 | 1971.4 | 67.9793 | 1800 | 1667.192 | 92.6218 | 1600 | 1853.5 | 115.8438 | 1000 | 1795.4 | 179.54 | 2000 | 1454.894 | 72.7447 | 5589.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 30251.9 | 26168.723 | 86.5027 |  | 900 | 2955.2 | 328.3556 | 4062.1 | 2893.498 | 71.2316 | 2800 | 3296.32 | 117.7257 | 3000 | 3151.419 | 105.0473 | 1800 | 741.1 | 41.1722 | 2800 | 4388.8 | 156.7429 | 2900 | 1971.4 | 67.9793 | 1800 | 1667.192 | 92.6218 | 1600 | 1853.5 | 115.8438 | 1000 | 1795.4 | 179.54 | 2000 | 1454.894 | 72.7447 | 5589.8
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
| Архивная служба Югры |  |  |  | всего: | 68845.4 | 56315.563 | 81.8 | 0 | 3643.2 | 5483.8 | 150.5215 | 5862.1 | 5106.915 | 194.1992 | 4700 | 7115.333 | 151.3901 | 8999.9 | 9163.464 | 101.8174 | 3700 | 1586.2 | 42.8703 | 5700 | 7905.258 | 138.6887 | 6530.6 | 4042 | 61.8932 | 4700 | 3742.309 | 79.6236 | 4400 | 4282.9 | 97.3386 | 3212.9 | 3086.6 | 237.8888 | 5844.7 | 4800.784 | 82.1391 | 11522
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 68845.4 | 56315.563 | 81.8 | 0 | 3643.2 | 5483.8 | 150.5215 | 5862.1 | 5106.915 | 194.1992 | 4700 | 7115.333 | 151.3901 | 8999.9 | 9163.464 | 101.8174 | 3700 | 1586.2 | 42.8703 | 5700 | 7905.258 | 138.6887 | 6530.6 | 4042 | 61.8932 | 4700 | 3742.309 | 79.6236 | 4400 | 4282.9 | 97.3386 | 3212.9 | 3086.6 | 237.8888 | 5844.7 | 4800.784 | 82.1391 | 11522 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | программа "Сотрудничество" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* - финансовые затраты, предусмотренные в 2017 году на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2017 отражают плановые объемы финансирования мероприятий с января по декабрь 2017 года, по состоянию на 01.02.2017 и далее отражается фактическое исполнение расходных обязательств суммированное с плановыми объемами последующих периодов
** - расходы по текущей деятельности (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прочие мероприятия, включенные в государственную программу, относящиеся к расходам по текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений)
*** - заполняется при условии участия муниципальных образований в реализации основного мероприятия, направления расходов
Руководитель Службы_________________________________(Л.Д. Сажаева)
Исполнитель: Иванских Л.В., должность, тел.: 8 (3467) 32-98-83

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | июнь: подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме; июль: согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте; август: проведение аукциона в электронной форме; сентябрь: заключение контракта; октябрь: выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | январь: организация и проведение семинара для ОМСУ; март: участие в международной выставке CeBIT, Ганновер; май: участие в выставке "СвязьЭкспоком"; июнь: участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество"; июль: участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн; октябрь: участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план | февраль: участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012».; апрель: обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок:; май: Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек.; июнь: Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" .; сентябрь: Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек.; декабрь: Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план | март: планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | январь: подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры; февраль: проведение конкурса; март: заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции; апрель: координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции.; май: приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | январь: подготовка конкурсной документации; февраль: подготовка конкурсной документации, объявление аукциона; март: Заключение государственного контракта на выполнение работ; апрель: Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | январь: подготовка конкурсной документации; февраль: подготовка конкурсной документации, проведение аукциона; март: Заключение государственного контракта на выполнение работ; апрель: Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих; май: Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона.; июнь: заключение государственного контракта на выполнение работ; август: Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план | февраль: подготовка конкурсной документации; март: Заключение государственного контракта на выполнение работ; апрель: создано 5 интернет-центров шахматного мастерства; май: подготовка конкурсной документации; июнь: Заключение государственного контракта на выполнение работ; июль: создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план | февраль: Подготовка документации; март: Подготовка документации. проведение торгов; апрель: Заключение контракта; май: контроль за исполнением контракта | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | январь: подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме; февраль: согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте; март: проведение аукциона в электронной форме заключение контракта; апрель: Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | январь: Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг; март: Закрытие 1-го этапа; апрель: Контроль за исполнением контракта; июнь: Закрытие контракта; июль: Заключение очередного сервисного контракта; август: Контроль за исполнением государственного контракта | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план | март: Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов; апрель: Заключение государственного контракта на выполнение работ; май: Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал.; июль: Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал.; октябрь: Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал.; декабрь: Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план | февраль: окончательный расчет по государственному контракту 2011 года; март: разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям; декабрь: перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы"
№ показателя | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Значение показателя на 2017 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы | Примечание (причины не достижения/ перевыполнения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%) | 88.3 | 92 | [35 empty] | 92 |  |  | 96
Руководитель Службы_________________________________(Л.Д. Сажаева)
Исполнитель: Карлюгина О.Г., должность, тел.: 8 (3467) 32-98-22

## Субсидии из ФБ (hidden)
Таблица 3
Информация о соблюдении условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Наименование государственной программы Российской Федерации/непрограммного направления | Наименование мероприятия (подпрограмма, ФЦП) государственной программы Российской Федерации/непрограммного направления | Наименование мероприятия государственной программы автономного округа/непрограммного направления | Реквизиты Соглашений с главными распорядителями средств федерального бюджета | Информация о финансировании нарастающим итогом по состоянию на отчетную дату (тыс. рублей) |  |  |  |  | Анализ показателей эффективности реализации Соглашнений с главными распорядителями средств федерального бюджета
|  |  |  | предусмотрено в федеральном бюджете* | заявлено ** | план на 2017 год, в соответствии с постановлением №___-п от __.__.____ (в ред. от __.__.____) *** | фактическое поступление **** | фактическое исполнение ***** | Наименование показателя, предусмотренного Соглашением | план на 2017 год | факт по состоянию на отчетную дату | %
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
Итого:
* указываются бюджетные средства, предусмотренные (утвержденные и согласованные) для финансирования ГП
** указывается сумма средств, запланированная (заявленная) к выделению за счет средств федерального бюджета (если средства федерального бюджета не планировались, то в строке проставляется ноль)
*** указывается сумма средств федерального бюджета, запланированная постановлением о соответствующей государственной программе автономного округа
**** указывается нарастающим итогом сумма средств, поступивших (профинансированных) в отчетном периоде на реализацию ГП
***** указываются нарастающим итогом средства, израсходованные в отчетном периоде
Директор Департамента_________________________________(____________________)
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3467) ____________________________________

## Пояснительная записка (hidden)
Таблица 4
Пояснения к отчету о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "____________________________________________________________"
1. | Основные социально-значимые реализованные мероприятия
2. | Результаты реализации государственной программы соиполнителями:*
2.1. | Соисполнитель 1
2.2. | Соисполнитель 2
2.3. | Соисполнитель 3 (муниципальные образования)
и.т.д …
3. | Сложившаяся экономия и предложения по ее перераспределению
4. | Информация о привлеченных средствах из федерального бюджета, в том числе о подписанных соглашениях с главными распорядителями средств федерального бюджета
* без учета расходов по текущей деятельности
Директор Департамента_________________________________(_____________________)
Исполнитель: ФИО, должность, тел.: 8 (3467) _____________________________________